## TODOLIST
FONCTIONNALITE | TACHES | Details | ESTIMATION EN MNSS | QUI
Connexion et incritpion | model | User/profilUser | 7 | Kenny
| view | page connexion | 5 | Kenny
|  | page incription | 5 | Kenny
|  | page profil | 10 | Kenny
| controller | AuthentificationController | 10 | Kenny
|  | ProfilController | 10 | Kenny
Gestion portefeuille et fonds | model | Wallet | 10 | Anjatia
|  | Transaction | 10 | Anjatia
| view | consultation portefeuille | 10 | Anjatia
|  | formulaire depot et retrait | 7 | Anjatia
|  | page validation depot/retrai + envoi mail | 7 | Anjatia
| controller | emailController | 10 | Anjatia
|  | walletController | 15 | Anjatia
Achat/vente crytpomonnaie + Historique | model | TauxCrypto : model pour definir le taux d'une crypto a un moment t et mise a jour des prix | 5 | Angelo
|  | model pour gerer les achats/vente des crypto | 7 | Angelo
| view | page achat/vente cryptomonnaie | 7 | Angelo
|  | page liste achat et vente des tous les utilisateurs | 7 | Angelo
| controller | cryptoController | 20 | Angelo
Mise a jour des cours et graphique | model | TauxCrypto | 7 | Brandon
| view | page afficher les cours en temps reel | 10 | Brandon
|  | page evolution graphique pour chaque cryptomonnaie | 25 | Brandon
| controller | controller pour generer une graphique d'evolution pour une crytpo | 30 | Brandon
Base de donnees | bdd | base, tables, vues, donnees, … | 10 | Kenny, Brandon, Angelo, Anjatia
To do list | todo | to do list repartition des taches | 10 | Kenny, Brandon, Angelo, Anjatia
Creation branches | Git |  | 2 | Brandon, Kenny, Angelo, Anjatia | ,
|  | TOTAL THEME V2 | 256
Creation repository | Git |  |  | Brandon
Creation branches | Git |  |  | Brandon. Kenny,Anjatia, Angelo
Bdd | bdd
Creation environnement Docker |  |  |  | Angelo
telechargement image |  |  |  | Angelo
Creation projet NodeJS |  |  |  | Angelo
connexion Postgres |  |  |  | Angelo
Recherches comment utiliser node |  |  |  | Kenny
Recherche swagger |  |  |  | Kenny
Inscription |  |  |  | Anjatia
test inscription |  |  |  | Brandon
fonctionnalite connexion |  |  |  | Brandon
Fonctionnalites Code Pin |  |  |  | Kenny
envoie mail |  |  |  | Angelo
finalisation de l’api inscription |  |  |  | Brandon
Token |  |  |  | Kenny
Pin connexion |  |  |  | Anjatia
Gestion utilisateur |  |  |  | Kenny
finalisation connexion |  |  |  | Brandon
, gestion des tentatives des connexions |  |  |  | Brandon
Finalisation, Test, Debug, Pull request |  |  |  | Brandon