## Feuil2
TACHE | QUI | TEMPS estimation (mn/h/j) | TEMPS pris (mn/h/j) | Personne | Total en MN
Initialisation git | Brandon | 5 | 5 | Kenny | 2120
Preparation de l’environnement Docker pour NodeJs | Angelo | 60 | 75
Inscription | Kenny | 20 | 20 | Brandon | 2317
Configuration Firebase | Brandon | 35 | 40
Validation email en ligne | Angelo | 60 | 60 | Angelo | 2020
Authentification multifacteur | Kenny | 240 | 240
Confirmation pin | Angelo | 15 | 15 | Anjatia | 982
Gestion compte utilisateur | Brandon | 60 | 60
Duree de vie session | Brandon | 50 | 60
Hashing securise mdp | Kenny | 45 | 60
Limite nombre de tentatives | Brandon | 60 | 75
Reinitialisation nb de tentatives | Angelo | 20 | 30
Nb de tentatvies remis a 0 apres login | Kenny | 30 | 45
module generation aleatoire cours cryptomonnaie toutes les 10sec | Kenny | 60 | 65
Documentation API Swager | Angelo | 10 | 20
Preparation de l’environnement Docker pour C# | Angelo | 180 | 180
Page principale dans C# (Navbar) | Angelo | 10 | 9
Page principale dans C# (Header) | Angelo | 5 | 5
Page principale dans C# (Footer) | Angelo | 5 | 5
Page principale dans C# (Principale) | Angelo | 7 | 7
Inscription/Connexion avec fournisseur d'identite | Kenny | 60 | 90
Gestion portefeuille et fond | Brandon | 60 | 60
Transformation vente en fond | Brandon | 120 | 120
Page cours en temps reel | Brandon | 15 | 30
Maj toutes les 10secondes | Kenny | 60 | 75
page d’évolution graphique d’un cryptomonnaie | Kenny | 20 | 15
– achat et vente de cryptomonnaie | Brandon | 20 | 30
page liste achat et ventes | Brandon | 20 | 30
page analyse | Brandon | 20 | 45
page modification valeur commission d'achat | Brandon | 30 | 30
donnees | Kenny | 20 | 30
page valider le dépôt et retrait des utilisateurs. | Kenny | 10 | 10
page voir cours Crypto Mobile | Angelo | 20 | 20
login admin | Angelo | 15 | 23
Notification mobile après une opération | Brandon | 60 | 70
page historique des opérations effectués par tous les utilisateurs | Brandon | 30 | 30
même appli que le web frontoffice docker | Kenny | 24h | 24h
affichage historique utilisateur on click | Brandon | 45 | 60
filtre crypto et utilisateur | Brandon | 120 | 120
Design de la page | Angelo | 30 | 45
Preparation de l’environnement de developpement mobile | Angelo | 30 | 35
Preparation des dependances necessaires pour le projet mobile | Angelo | 15 | 20
page profil utilisateur Mobile | Angelo | 10 | 9
page Login Mobile | Angelo | 10 | 7
page portfolio Mobile | Angelo | 10 | 10
page inscription Mobile | Angelo | 10 | 10
page transaction Mobile | Angelo | 10 | 9
connexion utilisateur | Brandon | 15 | 17
synchronisation fournisseur d'identite | Brandon | 24h | 24h
modification photo de profil appareil photo | Anjatia | 20 | 20
modification/selection photo de profil via photos locales | Anjatia | 20 | 10
notification quand une opération est effectué sur notre crypto favori | Angelo | 30 | 40
installation dependances necessaires pour cloudinary | Anjatia | 60 | 90
Configuration Cloudinary | Anjatia | 20 | 20
Recuperation api cloudinary | Anjatia | 10 | 10
Upload image vers Cloudinary | Anjatia | 20 | 30
Recuperation url image | Anjatia | 60 | 45
Recuperation donnees utilisateur | Anjatia | 10 | 10
Sauvegarde donnees utilisateur dans un objet | Anjatia | 10 | 12
Verification et ajout champ ProfileImage dans Firestore si non existant | Anjatia | 30 | 40
Enregistrement de l'url de l'image dans Firestore | Anjatia | 30 | 35
Recuperation url image pour l'utilisateur lors du login ou vers page porfil | Anjatia | 10h | 10h
Verification que ProfileImage existe dans la table | Anjatia | 15 | 15
Affichage de ProfileIamge | Anjatia | 10 | 10
Ecran contenant le cours en temps réel – avec possibilité d’ajouter un crypto comme Favori | Brandon | 120 | 120
Demande de Dépot/Retrait | Brandon | 20 | 30
Situation portefeuille actuelle avec historique des achats/vente effectué | Brandon | 15 | 10
Fusion donnees existantes avec setDoc pour garder les champs intact | Anjatia | 30 | 20
notification depot /retrait mobile | Angelo | 10 | 15
Deploiement APK mobile | Angelo | 24h | 24h
To do list | Anjatia | 60 | 75
Tuto projet | Angelo | 10 | 10
Recuperation photo firebase Web | Anjatia | 60 | non fini
10 users | Kenny | 10 | 10
login utlisateurs | Kenny | 10 | 10